Příloha č. 2 Smlouvy o dílo

**HARMONOGRAM REALIZACE ZAKÁZKY**

Předmět veřejné zakázky je rozdělen do 4 let realizace díla:

**1. rok = fakturace č. 1**

1. etapa (1. rok)

* kácení, odstranění pařezů (vyjma pařezů po akátech), redukce vybraných stromů na

torzo, odstranění náletů, probírky – vše mimo vegetační období,

* příprava terénu před výsadbou a výsevem (na veškerých plochách mimo plochy po

odstraněných akátech) – jaro,

* založení trávníku – jaro (mimo plochu po odstraněných akátech) + kultivační seč v

letě,

* pěstební opatření na stávajících dřevinách (během vegetace) – jaro, léto,
* káceni akátů během vegetačního období, opakovaný nátěr pařezů herbicidem – léto,

podzim,

* výsadby stromů a keřů (mimo plochu po odstraněných akátech) – (jaro), podzim

**2. rok = fakturace č. 2**

2. etapa (2. rok)

* odstranění pařezů po akátech, následně chemické ošetření výmladků ze zbytků

kořenů po pokácených akátech – 2x ročně během vegetace

* příprava terénu před výsadbou a výsevem (plocha po odstraněných akátech), léto
* výsadby stromů a keřů na ploše po odstraněných akátech, zatravnění, kultivační seč–

podzim

* 1. rok následné péče o trávník a výsadby z 1. etapy

**3. rok = fakturace č. 3**

* 2. rok následné péče o trávník a výsadby z 1. etapy
* 1. rok následné péče o trávník a výsadby z 2. etapy

**4. rok = = fakturace č. 4**

* 3. rok následné péče o trávník a výsadby z 1. etapy
* 2. rok následné péče o trávník a výsadby z 2. etapy

**Zadavatelem stanovené lhůty pro realizaci zakázky:**

* + **Zahájení ETAPY 1 dle pokynů objednatele**
	+ **Dokončení ETAPY 1 do 31. 10. 2017**
	+ **Předání ETAPY 1 do 31. 10. 2017**
	+ **Zahájení ETAPY 2 dle pokynů objednatele**
	+ **Dokončení ETAPY 2 do 31. 5. 2018**
	+ **Předání ETAPY 2 do 31. 5. 2018**
	+ **Dokončení následné péče do 31. 5. 2020**
	+ **Předání následné péče do 31. 5. 2020**