**Dodatek č. 1**

**Ke Smlouvě o dílo, ze dne 07. 06. 2022**

**1. SMLUVNÍ STRANY**

1.1 Objednatel: Obec Kostelec u Holešova

Zastoupený: RNDr. Marcela Pospíšilíková, starostka

Sídlo: Kostelec u Holešova č.p. 58, 768 43 Kostelec u Holešova

 IČ: 00287342

Email: obec@kostelecuholesova.cz

1.2. Zhotovitel: **Rovina stavební a.s.**

Zastoupený: C. Baron, místopředseda představenstva

 V. Rudý, člen představenstva

Sídlo: Kroměřížská 134, 768 24 Hulín

 IČ: 451 93 096

Email: rudy@rovina.cz

1. **VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE**

Název stavby Rekonstrukce vzduchotechniky školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova

Místo plnění k.ú. Kostelec u Holešova č.p. 180, 465 (zastavěná plocha, nádvoří)

1. **PŘEDMĚT DODATKU**
	1. V souladu s článkem 10 odstavec 2 smlouvy, dle kterého jakékoliv změny smlouvy lze provádět pouze formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami a článkem 4 odstavce 3, dle kterého v případě objektivních překážek bránící Zhotoviteli v řádném provádění Díla, uzavírají smluvní strany tento Dodatek č.1 ke smlouvě (dále jen „Dodatek“) a to z důvodu opožděného dodání potřebného materiálu k řádnému dokončení Díla.
2. **DOBA PLNĚNÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA**
	1. Předmětem tohoto dodatku je úprava termínu dokončení díla uvedené v článku 4 odstavec 2 smlouvy a to do 31. 08. 2022 protokolárním předání stavby bez vad a nedodělků.

1. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**
	1. Ostatní ujednání Smlouvy ze dne 7.6.2022 se nemění.
	2. Jsou-li v tomto dodatku uvedeny přílohy, tvoří jeho nedílnou součást.
	3. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
	4. Tato smlouva se řídí právem České republiky, především zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
	5. Smluvní strany po přečtení dodatku prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle a zároveň prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily řádnému uzavření a plnění této smlouvy.

V Kostelci u Holešova, dne V Hulíně, dne

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Rovina stavební a.s.

RNDr. Marcela Pospíšilíková C. Baron a V. Rudý, místopředseda a člen představenstva

 objednatel zhotovitel